## Hoja1
|  | Lista de Chequeo "Inicio de obras" | Código |  |  | RE-OP-54
|  |  | Revisión Nº |  |  | 00-15
REGISTRO |  |  | Fecha validación |  |  | 2015-08-24
Antecedentes Generales
Proyecto:
Centro de Costo:
Subgerente a cargo :
Jefe de Proyecto:
ITO a cargo :
Fecha Inicio de Proyecto:
Ítem | Antecedentes de verificación |  | C | NC | N/A | Observación
1 | ¿Cuenta con oferta, notas a la oferta e itemizado de oferta?
2 | ¿Cuenta con listado de planos, actualizado con versión?. Se valido mediante firma y timbre (Apto para construcción) todos los planos que se utilizarán en obra. Planos de la Constructora los imprimen ellos y los presenta a ITO para validación (con listado a la vista)
3 | ¿Cuenta con Bases de licitación?
4 | ¿Solicito Aclaraciones – Formalizar Listado detallado (Resumen) de RDI gestionadas hasta la fecha?
5 | ¿Cuenta con Contratos de las partes? (Mandante-constructora; Constructora Contratistas)
6 | Para los casos que existe entrega de parte de un Desarrollador ¿Cuenta con contrato de arriendo; anexo con condiciones de entrega; notas de la oferta?
7 | ¿Cuenta con copia de boletas de garantía y reviso glosa, montos y vigencia conforme contrato?
8 | ¿Cuenta con copia de Pólizas de seguro y reviso glosa, montos y vigencia conforme contrato?
9 | ¿Planificación / Programación se reviso y valido?
10 | ¿Cuenta con Permisos? (Edificación, Demolición, Gruas, etc..)
11 | ¿Cuenta con Certificado de Informes Previos?
12 | ¿Reviso estatus de cada uno de los proyectos de servicios basicos?
13 | ¿Cuenta con listado de proyectistas responsables? (nombre, empresa, teléfono, correo, etc…)
14 | ¿Reviso lo que establece BA + proyectos de Arq. y cálculo en lo referente a ensayos y muestreos de hormigones?. Una vez revisado, Solicito a Empresa Constructora la tabulación de las muestras a desarrollar. En caso de que las BA hagan referencia únicamente a aspectos normativos, se debe acordar un universo de muestreo, el que se validará en acta de reunión. (Recomendación: el ideal es que en un edificio se muestre al menos un elemento por nivel (losa, viga, pilar, etc….) de forma aleatoria, y sistemática).
15 | Libro de obra se encuentra firmado UNICAMENTE por los profesionales individualizados en el Permiso de Edificación más la ITO y la EC* si es que no figuran en el permiso. Cualquier otra comunicación debe observar otro medio. (Es recomendable que el Libro de Obra sea controlado por la ITO).*(Si la EC no figura en el permiso se debe realizar carta aclaratoria informando quien es el constructor, de manera de actualizar el permiso).
16 | Reviso Procedimiento sobre Inspección Técnica y Administración PR-OP-01 Conforme al SIG.
17 | Reviso Instructivo Inspección de Obra IN-OP-01.
18 | Proyecto Cuenta con Guía de Planificación completa con los requerimientos del servicio (Debe ser validada por el Jefe de Proyecto enviar por correo)
19 | Cuenta con el Acta de entrega Terreno
20 | Se envió el acta de terreno a constructora y al mandante (Guardar correo)
21 | Se Fijo fecha y horario de reunión de obra (Se debe indicar en Guía de Planificación) Cuenta con la asistencia de visitador de EC.
22 | Protocolos de Inspección fueron considerados en que formatos se utilizaran en el proyecto (Guía de Planificación). Considerar que en caso de que la EC esté certificada ISO 9001-2008, se podrá validar la utilización de su sistema de gestión, al menos para lo que se refiere a protocolos.
23 | Informe semanal Ejecutivo son enviados a INTEXA los Miercoles en horario PM como máximo. (Formato vigente). Debe ser validada por el Jefe de Proyecto ( Enviar correo) Establecer responsable (Guía de Planificación )
24 | Informe Mensual es enviado
25 | Estados de pago son entregados con caratula en formato INTEXA a Empresa Constructora (EC)
Ítem | Antecedentes de verificación |  | C | NC | N/A | Observación
1 | Confecciono Matriz de Riesgos y Matriz de Ambiental especifica del Proyecto.
2 | Realizo Listado de Teléfono de Emergencia (Este registro se debe completar de acuerdo a la realidad de la obra, Bomberos de la zona, carabineros de la zona, etc.)
3 | Realizo Verificación Condiciones de Seguridad y Ambiente (Este registro se llena una vez por mes).
4 | Realizo la Entrega Artículos Escritorio (Registro se genera cada vez que se reciban insumos por parte de la constructora y al momento de entregar insumos reciclados).
5 | Realizo la entrega de Informe Mensual de Prevención de Riesgos al área Sistema Integrado de Gestión (SIG)
6 | Cumple con instructivos publicados (Ahorro de energía, consumo de papel, aire acondicionado y manejo de tintas)
7 | Dispone de receptáculos de Residuos (Contar con caja de reciclaje de papel, depósito de basura, y disponer un lugar de depósito de tintas o tener. Solicitar a la constructora)
Ítem | Consideraciones Generales
1 | Las reuniones las debe conducir y moderar la ITO. Nunca los temas se ven por primera vez en la reunión de obra, todo tema que está en acta, debe ser revisado previo a la reunión, de modo que la ITO informa su estatus en esta.
2 | Las reuniones siempre deben iniciar con temas de seguridad, para ello, se debe solicitar a la EC la entrega semanal, previo a la reunión de obra, de un informe de seguridad, el que debe contener a lo menos: a.-Fuerza laboral actualizada, desglosar casa/subcontratos b.-Tasa de siniestralidad separada por casa/subcontratos c.-Información de actividades normativas regulares (charlas de inducción, charla diaria de 5 minutos, utilización de herramientas, etc..) ITO debe exigir los registros de la realización de dichas actividades. d.-Formalización de entrega de reglamento interno y plan de calidad. e.-Conformación de comité paritario (Para el caso que el proyecto cuente con mas de 25 trabajadores) f.-Revisión y seguimiento de instalaciones de faena –salud ocupacional. g.-Levantamiento de no conformidades de calidad. h.- Identificación del hallazgo i.-Definición de plan de acción inmediato j.-Seguimiento (definir periodicidad) k.-Registro gráfico (fotos, actas, etc…)
3 | La programación debe ser validada y acordada entre la EC y la ITO. Debe quedar registro en acta de reunión de obra e informe mensual, de la fecha de aprobación de programación y validación para seguimiento.
4 | ITO y EC deben elaborar semanalmente el índice de avance Físico (No se permite indicación en HH o avance financiero), de modo de existir consenso en el avance expresado en curva S (que es el mismo que se incluirá en informes semanales y mensuales)
5 | En caso de existir desviaciones, se debe solicitar y acordar las acciones correctivas conforme bases administrativas (BA). Independiente lo que establezca las BA, ITO debe velar por el cumplimiento de la planificación exigiendo reprogramación, inyección de recursos, identificar faenas críticas, etc..
6 | RDI. Se revisará el estatus (formato resumen INTEXA) de RDI. Es rol de la ITO que estas estén totalmente actualizadas y con el menor tiempo de respuesta posible.
7 | Se debe formalizar la solicitud de presupuestos por modificaciones y adicionales en reunión de obra. Solo si procede mediante Libro de Obras.
8 | Todo tema de acta que no sea resuelto entre una reunión y la siguiente, para automáticamente a “PENDIENTES”.
9 | Libro de obra debe ser firmado en su apertura y cierre por un representante de Intexa (Director Ejecutivo y/o Gerente General)
10 | Todas las reuniones deben cerrarse con una recapitulación de acuerdos, responsabilidades y fechas.
11 | Observar lo dispuesto por SIG para tener a la vista siempre en toda instalación de faena: a. Política de calidad b. Listado de teléfonos de obra c. Organigrama de obra d. Plan de evacuación (solicitar a prevencionista)