## 1_RESUMEN EJECUTIVO
|  | Informe Semanal Ejecutivo | [7 empty] | Código |  | RE-OP-53
[10 empty] | Versión Nº |  | O4-15
REGISTRO | [9 empty] | Fecha validación |  | 2015-04-20
INFO. OBRA |  |  |  |  | INFO. INTEXA |  |  |  |  | INFO. ACTUALIZADO |  |  |  | Informe N°
CENTRO DE COSTO: |  | 4500 |  |  | TIPO DE CONTRATO: |  | Mensual |  |  | FECHA INICIO OBRA |  | 2014-06-14 |  | 7
PROYECTO: |  | Proyecto 2 |  |  | GERENTE: |  | P. Perez |  |  | FECHA DE TERMINO PROY.: |  | 2014-12-17
DIRECCIÓN PROYECTO: |  | Avenida del valle |  |  | SUBGERENTE: |  | F. Fraile |  |  | PLAZO CONTRACTUAL: |  | 300
MANDANTE: |  | Intexa |  |  | JEFE DE PROYECTO: |  | K. Nova |  |  | PLAZO ACTUALIZADO: |  | 400
CONTACTO MANDANTE: |  | 92881755 |  |  | ITO A CARGO: |  | J. Molina |  |  | DÍAS TRANSCURRIDOS: |  | 257 |  | Fecha Informe
CONSTRUCTORA: |  | Santa Fe Ltda. |  |  | ITO CIVIL: |  | M. Cuevas |  |  | DÍAS RESTANTES: |  | 143
CONTACTO CONSTRUC.: |  | Sandra Carreño |  |  | ITO ESPECIALIDADES: |  | D. Garcia |  |  | M2 TERRENO: |  | 67000 |  | 2014-07-14
MONTO NETO CONTRATO UF |  | 1700 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | M2 OBRA: |  | 30000
RESUMEN AVANCE FÍSICO
ESTADO DE AVANCE
|  | Semana anterior % | Semana actual %
Avance Programa |  | 91% | 100%
Avance Real |  | 88.5% | 100%
Diferencia Días Prog |  | 0
Diferencia Días real |  | 143
Diferencia Días total |  | 143
PARTIDAS EN EJECUCIÓN
Ítem | Partidas Generales en Ejecución | % Proyectado de Avance | % Real de Avance | Días de atraso
1 | Obra Gruesa | 100 | 90 | 5
2 | Terminaciones | 85 | 68 | 5
3 | Instalaciones | 96 | 90 | 2
4 | Obras Exteriores | 100 | 26 | 2
5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0
Ítem | Motivo de Atraso | [5 empty] | Acciones a Tomar
1 | CUBIERTAS ENTRE EJES 1 Y 6: Si bien existen atrasos en la partida de cubiertas estas estas directamente ligados a la fabricación ya que se le ha dado prioridad a esta por compromisos con | [5 empty] | Se ajusta trabajos de instalación, por lo que se espera tener la cubierta dentro de la semana del 16-5-2014
2 | INICIO DE FRÍO ALIMENTARIO: Al atrasarse las cubiertas esta partida sufrió atrasos a espera de término de la instalación. | [5 empty] | Se procederá a iniciar faenas 7-5-2014, sin esperar a instalación de cubierta. Atreves de esta acción se espera recuperar los días perdidos.
3 | INICIO DE FAENAS ELÉCTRICAS | [5 empty] | Ruta critica de transformador esta OK, ya que este esta listo y será instalado dentro de la semana del 16-5-2014, con esta acción el porcentaje de avance de esta partida se recuperará, independiente de ello las faenas civiles y de puesta a tierra ya comenzaron a ejecutarse.
4 | 0 | [5 empty] | 0
5 | 0 | [5 empty] | 0
6 | 0 | [5 empty] | 0
7 | 0 | [5 empty] | 0
8 | 0 | [5 empty] | 0
RESUMEN FINANCIERO
ESTADO DE AVANCE
DESCRIPCIÓN |  |  | TOTAL CONTRATADO (UF) |  | AVANCE (%) | MONTO PAGADO (UF) |  |  | MONTO POR PAGAR (UF) |  | RETENCIÓN (x%) |  | TOTAL (UF)
Costo Directo |  |  | 113863.34 |  | 0.7765 | 88416.0249 |  |  | 25447.3151 |  | 0 |  | 113863.34
Gastos Generales |  |  | 26615.09 |  | 0.786 | 20919.4607 |  |  | 5695.6293 |  | 0 |  | 26615.09
Utilidades |  |  | 8874.32 |  | 0.767 | 6806.7871 |  |  | 2067.5329 |  | 0 |  | 8874.32
TOTAL NETO |  |  | 152298.7366 |  | 0.7703 | 117321.4181 |  |  | 34977.3185 |  | 0 |  | 152298.7366
Valores Pro forma |  |  | 2945.98 |  | 0.4003 | 1179.1474 |  |  | 1766.8326 |  | 0 |  | 2945.98
Modificaciones de Obra |  |  | 0 |  | 0.8617 | 904.89 |  |  | 145.222 |  | 0 |  | 1050.112
TOTAL NETO ACTUALIZADO |  |  | 152298.7366 |  | 0.7746 | 119052.3352 |  |  | 34645.3493 |  | 0 |  | 153697.6845
IVA 19% |  |  | 10127.86 |  | 0.6215 | 6351.787 |  |  | 3869.109 |  | 0 |  | 10220.896
TOTAL ACTUALIZADO |  |  | 162426.6 |  | 0.765 | 125404.1222 |  |  | 38514.4583 |  | 0 |  | 163918.5805
RDI
Estatus de RDI (Semana 20 al 30 de Abril de 2014)
Nº RDI Recibidos | Nº RDI Con respuesta | Nº RDI Pendientes | Promedio Días de Respuesta | Pendiente por Especialidad | Arquitectura | Calculo | Electricidad |  | Sanitario | Gas | Clima | Pavimento | Seguridad | Frio Alimentario
5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Estatus de RDI (Acomulado Total)
Nº RDI Recibidos | Nº RDI Con respuesta | Nº RDI Pendientes | Promedio Días de Respuesta | Pendiente por Especialidad | Arquitectura | Calculo | Electricidad |  | Sanitario | Gas | Clima | Pavimento | Seguridad | Frio Alimentario
87 | 82 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
SEGURIDAD
ACCIDENTABILIDAD SEMANAL | [7 empty] | ACCIDENTABILIDAD ACOMULADO
CANTIDAD DE DIAS PERDIDOS |  |  | 0 |  |  |  |  | CANTIDAD DE DIAS PERDIDOS |  |  |  | 0
NUMERO DE ACCIDENTES |  |  | 0 |  |  |  |  | NUMERO DE ACCIDENTES |  |  |  | 0
FOTOGRAFÍAS
Formulas:
Informe N° = '2_DETALLES SEMANA XX-XX-20XX'!O14:[Informe N°, row below]
Note on C15: El Monto a incluir en esta casilla debe ser en UF

## 2_DETALLES SEMANA XX-XX-20XX
|  | Informe Semanal Ejecutivo | [7 empty] | Código |  | RE-OP-53
[10 empty] | Versión Nº |  | O4-15
REGISTRO | [9 empty] | Fecha validación |  | 2015-04-20
INFO. OBRA |  |  |  |  | INFO. INTEXA |  |  |  |  | INFO. ACTUALIZADO |  |  |  | Informe N°
CENTRO DE COSTO: |  | 4500 |  |  | TIPO DE CONTRATO: |  | Mensual |  |  | FECHA INICIO OBRA |  | 2014-06-14 |  | 7
PROYECTO: |  | Proyecto 2 |  |  | GERENTE: |  | P. Perez |  |  | FECHA DE TERMINO PROY.: |  | 2014-12-17
DIRECCIÓN PROYECTO: |  | Avenida del valle |  |  | SUBGERENTE: |  | F. Fraile |  |  | PLAZO CONTRACTUAL: |  | 300
MANDANTE: |  | Intexa |  |  | JEFE DE PROYECTO: |  | K. Nova |  |  | PLAZO ACTUALIZADO: |  | 400
CONTACTO MANDANTE: |  | 92881755 |  |  | ITO A CARGO: |  | J. Molina |  |  | DÍAS TRANSCURRIDOS: |  | 257 |  | Fecha Informe
CONSTRUCTORA: |  | Santa Fe Ltda. |  |  | ITO CIVIL: |  | M. Cuevas |  |  | DÍAS RESTANTES: |  | 143
CONTACTO CONSTRUC.: |  | Sandra Carreño |  |  | ITO ESPECIALIDADES: |  | D. Garcia |  |  | M2 TERRENO: |  | 67000 |  | 2014-07-14
MONTO NETO CONTRATO UF |  | 1700 | [7 empty] | M2 OBRA: |  | 30000
AVANCES FÍSICOS
HITOS TOTALES
Completar con información del contrato (Tipo de obra del Proyecto: habilitación, obra nueva, remodelación, etc.)
Detalles: | [12 empty] | Días Corridos
HITOS PARCIALES
Hito | Descripción |  |  |  | Plazo | Multa diaria aplicable |  |  |  | Atraso | Multa aplicada |  | Valor de Multa Tope | %
[5 empty] | Días Corridos | UF/día
HITO 1 | TRASTIENDA Y BODEGAS |  |  |  | 135 | 30
HITO 2 | ANDEN DE CARGA OPERATIVO |  |  |  | 135 | 30
HITO 3 | TRASCAJA |  |  |  | 135 | 25
HITO 4
HITO 5
AUMENTOS DE PLAZO
N° | Fecha Presentación | Fecha Aprobación | Plazo Otorgado | Status | Motivos
[13 empty] | Semana anterior % | Semana actual %
[11 empty] | Avance Programa |  | 91% | 100%
[11 empty] | Avance Real |  | 88.5% | 100%
[11 empty] | Diferencia Días Prog |  | 0
[11 empty] | Diferencia Días real |  | 143
[11 empty] | Diferencia Días total |  | 143
STATUS PROCESOS DE OBRA
Etapa |  | % Avance Real
Proyectos |  | 100%
Licitaciones |  | 100%
Adjudicación |  | 100%
DOCUMENTOS DE OBRA
Documentos |  | Status
Permiso Edificación
Contrato
Boletas Garantías
Proyectos APC
DIA
EISTU
SERVIU
Factibilidad Eléctrica
Factibilidad Sanitaria
Documentos RF
Otros
Ítem | Motivo de Atraso | [5 empty] | Acciones a Tomar
1 | CUBIERTAS ENTRE EJES 1 Y 6: Si bien existen atrasos en la partida de cubiertas estas estas directamente ligados a la fabricación ya que se le ha dado prioridad a esta por compromisos con | [5 empty] | Se ajusta trabajos de instalación, por lo que se espera tener la cubierta dentro de la semana del 16-5-2014
2 | INICIO DE FRÍO ALIMENTARIO: Al atrasarse las cubiertas esta partida sufrió atrasos a espera de término de la instalación. | [5 empty] | Se procederá a iniciar faenas 7-5-2014, sin esperar a instalación de cubierta. Atreves de esta acción se espera recuperar los días perdidos.
3 | INICIO DE FAENAS ELÉCTRICAS | [5 empty] | Ruta critica de transformador esta OK, ya que este esta listo y será instalado dentro de la semana del 16-5-2014, con esta acción el porcentaje de avance de esta partida se recuperará, independiente de ello las faenas civiles y de puesta a tierra ya comenzaron a ejecutarse.
4
5
6
7
8
CONTROL FINANCIERO
Completar con información semanal solicitada
ESTADO DE AVANCE
DESCRIPCIÓN |  |  | TOTAL CONTRATADO (UF) |  | AVANCE (%) | MONTO PAGADO (UF) |  |  | MONTO POR PAGAR (UF) |  | RETENCIÓN (x%) |  | TOTAL (UF)
Costo Directo |  |  | 113863.34 |  | 0.7765 | 88416.0249 |  |  | 25447.3151 |  | 0 |  | 113863.34
Gastos Generales |  |  | 26615.09 |  | 0.786 | 20919.4607 |  |  | 5695.6293 |  | 0 |  | 26615.09
Utilidades |  |  | 8874.32 |  | 0.767 | 6806.7871 |  |  | 2067.5329 |  | 0 |  | 8874.32
TOTAL NETO |  |  | 152298.7366 |  | 0.7703 | 117321.4181 |  |  | 34977.3185 |  | 0 |  | 152298.7366
Valores Pro forma |  |  | 2945.98 |  | 0.4003 | 1179.1474 |  |  | 1766.8326 |  | 0 |  | 2945.98
Modificaciones de Obra |  |  |  |  | 0.8617 | 904.89 |  |  | 145.222 |  | 0 |  | 1050.112
TOTAL NETO ACTUALIZADO |  |  | 152298.7366 |  | 0.7746 | 119052.3352 |  |  | 34645.3493 |  | 0 |  | 153697.6845
IVA 19% |  |  | 10127.86 |  | 0.6215 | 6351.787 |  |  | 3869.109 |  | 0 |  | 10220.896
TOTAL ACTUALIZADO |  |  | 162426.6 |  | 0.765 | 125404.1222 |  |  | 38514.4583 |  | 0 |  | 163918.5805
DETALLE DE GASTO POR FAENA
Faena |  | Anticipo | Total Costo Neto (UF) |  | Retenciones (5%) | Descuento de Anticipo |  | Subtotal Neto (UF) | IVA | Total Presupuesto (UF) |  | (%) | Monto Pagado (UF) | Monto a Pagar (UF)
Obras Previas |  | 0 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 10000 | 1900 | 11900 |  | 10.64% | 4500 | 5500
Obra Gruesa |  | 0 | 40000 |  | 0 | 0 |  | 40000 | 7600 | 47600 |  | 42.55% | 15000 | 25000
Terminaciones |  | 0 | 25000 |  | 0 | 0 |  | 25000 | 4750 | 29750 |  | 26.6% | 11000 | 14000
Instalaciones |  | 0 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 10000 | 1900 | 11900 |  | 10.64% | 6000 | 4000
Obras Exteriores |  | 0 | 9000 |  | 0 | 0 |  | 9000 | 1710 | 10710 |  | 9.574% | 4000 | 6000
Med. de Mitigación Vial |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
Bancoducto |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
Seguridad |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  | 0 | 94000 |  | 0 | 0 |  | 94000 | 17860 | 111860 |  | 100% | 40500 | 54500
0.19
ESTADOS DE PAGO
ITEM DE PAGO |  |  | CANTIDAD DE OBRA
EEPP N° | Detalle/ Nombre de la Obra |  | Avance físico en % |  |  |  |  | Avance económico en Pesos o UF
|  |  | Acumulado A la fecha | Acumulado Anterior | Avance Actual |  |  | Acumulado Anterior |  | EEPP Actual | Acumulado A la fecha | Devolución de anticipo (x%) | Retenciones (x%) | Liquido a Pagar
0 Anticipo |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
1 | Movimiento de Tierra |  | 10% | 0% | 10% |  |  | 15000 |  | 10000 | 25000 | 1000 | 500 | 8500
2 | Obra Gruesa |  | 15% | 10% | 5% |  |  | 25000 |  | 23000 | 48000 | 2300 | 1150 | 19550
[8 empty] | 48000 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
COMENTARIOS:
ADICIONALES Y DISMININUCIONES
RESUMEN DE NOTAS DE CAMBIO
[5 empty] | CONSTRUCTORA |  | REVISION ITO |  |  | APROBACION MANDANTE
Nº | REV | DESCRIPCIÓN |  | CONCEPTO | Neto | Fecha Entrega | Neto |  | Fecha Revisión | Neto | Fecha Aprobación | Estado de Ejecución | STATUS | Observaciones
1 | 0 | Saldo Obra Gruesa |  | Calculo | 2693.6 | 2014-04-25 | 1400.32 |  | 2014-04-27 |  |  | Ejecutado | Rechazado
| 1 | Saldo Obra Gruesa |  | Calculo | 1400.32 | 2014-04-30 | 1400.32 |  | 2014-04-30 | 1400.32 | 2014-05-05 | Ejecutado | ok | OC / 31962
2 | 0 | Terminaciones |  | Arquitectura | 1812.38 | 2014-04-25 | 1812.38 |  | 2014-04-28 | 1812.38 | 2014-04-28 | Ejecutado | ok | OC/ 32158
3 | 0 | Proyecto agua potable y alcantarillado |  | Sanitario | 857.16 | 2014-04-25 | 1812.38 |  | 2014-04-28 | 1812.38 | 2014-04-28 | Ejecutado | ok | OC / 32159
4 | 0 | Extincion de incendio |  | PCI | 1041.23 | 2013-04-25 | 540.41 |  | 2014-04-29 | 540.41 | 2014-04-29 | Ejecutado | Rechazado | Recha. ITO
| 1 | Extincion de incendio |  | PCI | 540.41 | 2014-04-30 | 540.41 |  | 2014-05-05 | 540.41 | 2014-05-05 | Ejecutado | Rechazado | Recha.Mandante
| 2 | Extincion de incendio |  | PCI | 540.41 | 2014-05-05 | 540.41 |  | 2014-05-05 | 500 | 2014-05-07 | Ejecutado | ok | OC /32160
5 | 0 | Disminucion Cierros (Disminucion) |  | Ito |  |  | -66.5 |  | 2014-05-17
TOTAL |  |  |  |  | 6404.37 |  | 5498.99 |  |  | 5525.08
GESTION DE CALIDAD
Completar con información semanal solicitada (Descripción detallada de las acitividades diarias)
OBSERVACIONES DE LA SEMANA
LUNES:
MARTES:
MIERCOLES:
JUEVES:
VIERNES:
SABADO:
DOMINGO:
CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Nº | Partidas más Relevantes |  |  | PROTOCOLOS INTEXA |  | PROTOCOLOS CONSTRUCTORA |  |  | Observaciones
| (Inspección Técnica y Especialidades) |  |  | SI / NO /NA | Frecuencia de Control | SI / NO /NA |  | Frecuencia de Control
1 | Trazado
2 | Mejoramiento de Terreno
3 | Hormigón
4 | Enfierradura
5 | Moldaje
6 | Tabiquería
7 | Pavimentos
8 | Pinturas
9
n+1
SEGURIDAD
Completar con información semanal solicitada
ACCIDENTABILIDAD SEMANAL | [7 empty] | ACCIDENTABILIDAD ACOMULADO
CANTIDAD DE DIAS PERDIDOS |  |  | 0 |  |  |  |  | CANTIDAD DE DIAS PERDIDOS |  |  |  | 0
NUMERO DE ACCIDENTES |  |  | 0 |  |  |  |  | NUMERO DE ACCIDENTES |  |  |  | 0
Información del Accidente (De la Semana)
Fecha Accidente: |  |  | Hora |  |  |  | Lugar preciso del accidente:
Trabajo que ejecutaba al momento de:
Empresa Trabajador | [6 empty] | Lesión sufrida y parte del cuerpo afectada:
Breve descripción del accidente:
Nombre del Trabajador | [6 empty] | Edad:
Cargo | [6 empty] | Informado por:
Acciones Correctivas
PERSONAL Y CAPACITACIONES
Completar con información de capacitaciones realizadas solo durante la semana.
PERSONAL EN OBRA
N° DE TRABAJADORES CONTRATISTAS |  | NUMERO DE TRABAJADORES CONSTRUCTORA |  | TOTAL N° DE TRABAJADORES |  | Grafico de personal de obra Diario (Semana 20 al 26 de Abril de 2014)
LUNES | 15 | LUNES | 51 | 66
MARTES | 12 | MARTES | 27 | 39
MIÉRCOLES | 7 | MIÉRCOLES | 33 | 40
JUEVES | 8 | JUEVES | 87 | 95
VIERNES | 11 | VIERNES | 88 | 99
SÁBADO | 9 | SÁBADO | 99 | 108
DOMINGO | 0 | DOMINGO | 0 | 0
PROMEDIO DE TRABAJADORES (Semana 20 al 26 de Abril de 2014)
63.8571
CAPACITACIONES
Tema |  |  | Duración |  | Numero de asistentes: |  | Nombre de Relator: |  |  |  | Observación
RDI
Completar con información semanal solicitada
Estatus de RDI (Semana 20 al 30 de Abril de 2014)
Nº RDI Recibidos | Nº RDI Con respuesta | Nº RDI Pendientes | Promedio Días de Respuesta | Pendiente por Especialidad | Arquitectura | Calculo | Electricidad |  | Sanitario | Gas | Clima | Pavimento | Seguridad | Frio Alimentario | 0
5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Estatus de RDI (Acomulado Total)
Nº RDI Recibidos | Nº RDI Con respuesta | Nº RDI Pendientes | Promedio Días de Respuesta | Pendiente por Especialidad | Arquitectura | Calculo | Electricidad |  | Sanitario | Gas | Clima | Pavimento | Seguridad | Frio Alimentario
87 | 82 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
N° RDI Pendientes | Fecha | Información Requerida |  | Quien solicita |  | A quien se solicita |  |  | Status |  | Tiempo de Respuesta | Especialidad | Comentarios
[9 empty] | Pendiente | Resuelta
FOTOGRAFÍA
Completar con plano general de la obra y fotografía semanal desde el mismo punto de la obra a modo de mostrar el avance general progresivo de la obra; y fotografías de faenas con problemas incluyendo un comentario.
Planta general de Proyecto |  |  |  | Imagen general de la Obra | [5 empty] | CAMBIO DE BALDOSAS EN SALON
CONEXIONADO DE TABLERO CONTROL CAJAS |  |  |  | TENDIDO DE ALIMENTADORES A TABLERO EXTERIOR | [5 empty] | CABLEADO LINEA DE CHECK OUT
CONEXIONADO DE TABLERO CONTROL CAJAS |  |  |  | TENDIDO DE ALIMENTADORES A TABLERO EXTERIOR | [5 empty] | CABLEADO LINEA DE CHECK OUT
Note on C15: El Monto a incluir en esta casilla debe ser en UF

## 2,1_DETALLES SEMANA XX-XX-20XX
Información General de la Obra ETAPA I
DESCRIPCIÓN GENERAL INSTALACIONES PROVISORIAS:
ETAPA I INCLUYE: Inst. de Faenas /Letreros / Inst. Provisorias / Empalmes y Redes Provisorios /Cierros Provisorios / Replanteo de Trazados y Niveles/ Demoliciones / Departamentos u Oficinas Pilotos / Oficinas de Ventas /Aseo
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA
Describir en su forma, cualidades y calidad la obra
M2 Terreno | Descripción de la morfología y características de la Obra. | [15 empty] | Plazo Obra (Días corridos)
M2 Obra | [16 empty] | Días Transcurridos
Descripción de la negociación del mandante con la constructora.
Cant. Pisos | [16 empty] | Nuevo Plazo
PROYECTISTAS | [11 empty] | CHECK LIST DE INFORMACION ENTREGADA
Especialidad |  | Nombre Proyectista |  |  |  | Fono | Mail |  |  |  |  | Se entrego información? Planimetría, etc. |  |  |  | Detalles
[12 empty] | SI | NO | N/A | Versión
Mecánica de Suelo
Arquitectura
Cálculo
Inst.Sanitarias
Ev. Aguas Lluvias
Inst. Eléctrica
Corrientes Débiles
CCTV
Clima y Extracción
Refrigeración y Paneles de Frío
Ascensores, Montacargas y Rampas
Extracción de Basura
Seguridad
Detección Incendios
Correo Neumático
Vialidad
Paisajismo
Otro
CONTROL DOCUMENTAL
ENTREGA DE TERRENO
Check list de procedimientos.
Documentos |  |  | SI | NO | N/A | Documentos |  |  | SI | NO | N/A |  | Documentos |  |  | SI | NO | N/A
Acta de Anticipo
Acta de entrega de terreno
Boleta de Garantía Bancaria
Póliza de Seguro
Programación de la Obra
Flujo de Caja de la Programación
Libro de Obra
Seguridad ( Prev. de Riesgos)
Estados de Pago
Retenciones
DATOS PERSONAL CONSTRUCTORA EN OBRA:
Cargo |  |  | Nombre |  |  |  | Fono |  |  | Mail | [6 empty] | Doc. | Entregado? Si o No
Gerente Proyecto | [16 empty] | Título
Administrador de Obra | [16 empty] | Título
Prevención de Riesgos | [16 empty] | Título
Profesional Terreno: | [16 empty] | Título
Oficina Técnica | [16 empty] | Título
Jefe de Terreno | [16 empty] | Título
Calidad | [16 empty] | Título
Bodega
Supervisor
Capataz 1
Capataz 2
Capataz 3
Capataz 4
Capataz 5
DATOS ESPECIALISTAS EN OBRA:
Especialistas de: |  |  | Nombre |  |  |  | Fono |  |  | Mail | [6 empty] | Doc. | Entregado? Si o No
ANEXOS
Planilla de revisión de acuerdos
N° | Items |  | Proyecto o Partida Asignada |  | Solicitud | Solicitante |  | Fecha de Solicitud |  | Fecha Aprobación |  | Responsables |  | Situacion Actual |  | Observaciones |  | Status
1 | PLANOS PROYECTO |  | Arquitectura, cálculo, especialidades |  | Se solicita validación levantamiento de planos arquitectura, cálculo y especialidades realizado por Intexa | Lorena Barrera |  | 2014-02-18 |  | 2014-02-24 |  | NN |  | es un listado validado por NeoGestión. |  | Con fecha 04-04-2014 se cuenta con listado de planos |  | Terminado
2 | AUDITORÍA DE PLANOS |  | Arquitectura, cálculo, especialidades |  | Se solicitan planos en digital de cálculo a NeoGestión | Javier Pérez |  | 2014-02-18 |  | 2014-02-24 |  | NN |  | No existen todos los planos de cálculo en digital y papel, |  | Con fecha 02-04-2014 se solicitan planos en digital de cálculo |  | pendiente de entrega

## CURVA SEGUN ITO
OBRA: CENTRO LOGÍSTICO PORTOFINO | [5 empty] | OBRA: CENTRO LOGÍSTICO PORTOFINO
CONSTRUCTURA: |  |  |  | LARRAÍN PRIETO RISOPATRÓN S.A. |  | CONSTRUCTURA: |  | LARRAÍN PRIETO RISOPATRÓN S.A.
INSPECCION |  |  |  | INTEXA INGENIERIA S.A. |  | INSPECCION |  | INTEXA INGENIERIA S.A.
| Plazo de Ejecución inicial |  |  | 210 días |  |  | Plazo de Ejecución inicial | 210 días
| Plazo modificado Nº 1 |  |  | 240 días |  |  | Plazo modificado Nº 1 | 240 días
| Plazo modificado Final |  |  | 278 días |  |  | Plazo modificado Final | 278 días
CURVA DE AVANCE REAL SEGÚN I.T.O.
| SEMANAS | FECHA | AVANCE TEORICO | AVANCE REAL | ATRASO
| 1 | 2007-10-15 | 0.2581% | 25% | -24.74%
| 2 | 2007-10-22 | 0.8656% | 25% | -24.13%
| 3 | 2007-10-29 | 1.814% | 25% | -23.19%
| 4 | 2007-11-05 | 2.851% | 25% | -22.15%
| 5 | 2007-11-12 | 3.965% | 25% | -21.04%
| 6 | 2007-11-19 | 5.109% | 25% | -19.89%
| 7 | 2007-11-26 | 6.254% | 25% | -18.75%
| 8 | 2007-12-03 | 7.4% | 25% | -17.6%
| 9 | 2007-12-10 | 8.573% | 25% | -16.43%
| 10 | 2007-12-17 | 9.973% | 25% | -15.03%
| 11 | 2007-12-24 | 11.56% | 25% | -13.44%
| 12 | 2007-12-31 | 13.37% | 25% | -11.63%
| 13 | 2008-01-07 | 15.86% | 25% | -9.139%
| 14 | 2008-01-14 | 18.5% | 80% | -61.5%
| 15 | 2008-01-21 | 21.23% | 80% | -58.77%
| 16 | 2008-01-28 | 24.33% | 80% | -55.67%
| 17 | 2008-02-04 | 26.95% | 80% | -53.05%
| 18 | 2008-02-11 | 29.59% | 80% | -50.41%
| 19 | 2008-02-18 | 33.24% | 80% | -46.76%
| 20 | 2008-02-25 | 37.17% | 80% | -42.83%
| 21 | 2008-03-03 | 41.33% | 80% | -38.67%
| 22 | 2008-03-10 | 45.78% | 80% | -34.22%
| 23 | 2008-03-17 | 50.56% | 80% | -29.44%
| 24 | 2008-03-24 | 55.55% | 100% | -44.45%
| 25 | 2008-03-31 | 60.72% | 100% | -39.28%
| 26 | 2008-04-07 | 65.94% | 100% | -34.06%
| 27 | 2008-04-14 | 70.5% | 100% | -29.5% |  |  | PARTIDAS ATRASADAS
| 28 | 2008-04-21 | 75.6% | 100% | -24.4% |  |  | Ítem | Partidas atrasadas de programa | % Proyec. de avance | % Real de avance | Días de atraso
| 29 | 2008-04-28 | 79.3% | 100% | -20.7% |  |  | 1 | Obra Gruesa | 100 | 90 | 5
| 30 | 2008-05-05 | 82.9% | 100% | -17.1% |  |  | 2 | Terminaciones | 85 | 68 | 5
| 31 | 2008-05-12 | 85.8% | 100% | -14.2% |  |  | 3 | Instalaciones | 96 | 90 | 2
| 32 | 2008-05-19 | 88% | 100% | -12% |  |  | 4 | Obras Exteriores | 100 | 26 | 2
| 33 | 2008-05-26 | 90.9% | 100% | -9.1% |  |  | 5
| 34 | 2008-06-02 | 92% | 100% | -8% |  |  | 6
| 35 | 2008-06-11 | 93.8% | 100% | -6.2%
| 36 | 2008-06-16 | 94.5% | 100% | -5.5%
| 37 | 2008-06-23 | 95.6% | 100% | -4.4%
| 38 | 2008-06-30 | 96.7% | 100% | -3.3%
| 39 | 2008-07-07 | 97.5% | 100% | -2.5%
| 40 | 2008-07-14 | 98.9% | 100%
| 41 | 2008-07-20 | 100% | 100%
Formulas:
FECHA = +[FECHA, row above]+7